## Hoja1
Proyecto Proformas Serviglass
Inicio de Proyecto
Perfil de proyecto V1 | 2 dias | 2024-11-18 | Grupo3
Creacion repositiorio Github | 1 dia | jueves 21/11/2024 | Mateo Arellano
Perfil de proyecto V1 | 1 dia | 2024-11-23 | Mateo Neppas
Plantillas de HU y Backlog | 2 dias | 2024-11-23 | Freddy Fuentes
Proceso Srum | 1 dia | 2024-11-16 | Grupo3
Sprint 1 | 3 dias | 2024-12-03 | grupo3
Perfil de proyecto V2 | 3 dias | 2024-12-03 | Morrison Quillupangui
Presentacion proyecto serviglass | 1 dia | 2024-12-03 | Grupo3
Entrevista con el cliente | 1 dia | 2024-12-03 | Grupo3
Perfil de proyecto V3 | 4 dias | 2024-12-10 | Grupo3
Perfil de proyecto V4 | 9 dias | 2024-12-19 | Grupo3
Primera Version del codigo V1 | 1 dia | 2025-01-03 | Mateo Arellano
historias de usuario V2 | 5 dias | 2025-01-07 | Freddy Fuentes
historias de usuario V3 | 1 dia | 2025-01-08 | Freddy Fuentes
backlog V3 | 1 dia | 2025-01-07 | Grupo3
backlog V4 | 1 dia | 2025-01-10 | Grupo3
Caja negra | 1 dia | 2025-01-09 | Grupo 3
Caja blanca | 2 dias | 2025-01-08 | Grupo 3
Diagrama casos de Uso | 1 dia | 2025-01-15 | Freddy Fuentes
Perfil de pryecto V5 | 1 dia | 2025-01-15 | Mateo Neppas