## Formato descripción HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Formato para registro de usuario nuevo para poder ingresar al aplicativo | El cliente necesita un menu de registro de usuario, para realizar el inicio de sesion y hacer uso del aplicativo | Para crear una cuenta con la cual iniciar sesion en el aplicativo | Dueño empresa ServiGlas, Renato Jumbo | Creacion menu de registro de usuarios nuevos. Crear un acceso a inicio de sesion si el usuario cuenta con una cuenta activa. | Mateo Arellano | 6 horas |  | Alta | No iniciado | Crear un usuario para comprobar el registro de usuarios nuevos. |  | Registro de Usuario
REQ002 | Formato para inicio de sesion de usuarios registrados. | El usuario necesita un menu de inicio de sesión, donde ingrese sus credenciales y acceda al aplicactivo | Para ingresar al aplicativo y hacer uso del mismo | Dueño empresa ServiGlas, Renato Jumbo | Creacion menu de inicio de inicio de sesión. Mostrar un mensaje de bienvenida al aplicativo. Realizar el ingreso al aplicativo. | Mateo Arellano | 6 horas |  | Alta | No iniciado | Comprobar que permita el ingreso a usuarios registrados en el aplicativo. |  | Inicio de sesión
REQ003 | Apartado para gestionar los datos del cliente al que se va a realizar la proforma. | Apartado para ingreso, actualización de usuario y eliminar usuarios antiguos. | Para editar la información del cliente si es que existe algún error. | dueño empresa ServiGlas, Renato Jumbo | Creacion del espacio para ingresar usuarios nuevos. Creacion del espacio para actualizar la informacion del cliente. Creacion del espacio para eliminar a clientes antiguos. | Morrison Quillupangui. | 6 horas |  | Alta | No iniciado | Comprobar que funcionen cada uno de los apartados. |  | Ingreso de usuarios
REQ004 | Area donde ingresar los materiales que se van a usar para el proyecto, dentro de la proforma | El cliente necesita una opcion en el menu donde le permite ingresar los datos de los materiales con sus precios | Para no estar redactando manualmente los materiales y buscando sus precios | Dueño empresa ServiGlas, Renato Jumbo | Crear una opcion en el menu que diga materiales. Dezplegar otro menu con las opciones: "Ingresar materiales", "Registrar o modificar nuevos materiales y precios" | Mateo Neppas | 4 horas |  | Alta | No iniciado | Comprobar mediante usuarios que se pueda completar los materialess (como la realizacion de una proforma) sin problema. |  | Ingreso de Materiales
REQ005 | Finalizar la profroma o editar la proforma en proceso | Menu de opciones que le permita escoger entre finalizar el proceso o editarlo. | Para editar los datos de una proforma realizada o finalizar el proceso de generación. | Dueño empresa ServiGlas, Renato Jumbo | * Imprimir el menu de opciones final. * Asigacion a opcion de generar proforma * Asignacion a opcion de finalizar proforma. | Freddy Fuentes | 5 horas |  | Alta | No iniciado | Llenar los datos de la proforma y verificar que el menu de opciones se mestre correctamente asi como su fucniuonamiento. |  | Menú de finalizacion de proforma
REQ006
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ004 |  | Dueño empresa ServiGlas, Renato Jumbo |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 horas |  | Alta |  | Mateo Neppas
| QUE | El cliente necesita una opcion en el menu donde le permite ingresar los datos de los materiales con sus precios |  | PARA QUE | Para no estar redactando manualmente los materiales y buscando sus precios |  | COMO | Crear una opcion en el menu que diga materiales. Dezplegar otro menu con las opciones: "Ingresar materiales", "Registrar o modificar nuevos materiales y precios"
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso de Materiales
| PRUEBA |  | Comprobar mediante usuarios que se pueda completar los materialess (como la realizacion de una proforma) sin problema. |  |  | COMENTARIOS | 0