## Backlog
Nª | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Inicio de Sesión | Administrador/residente | Ingresar al sistema | Iniciar sesión y realizar las respectivas acciones de gestion. | Cada tipo de usuario tiene su respectivo apartado de trabajo. | Medio | Terminado
REQ001 | Ingreso de Credenciales | Usuario/Administrador de la empresa | Crear credenciales de inicio | Ingresar al aplicativo y empezar a crear proformas | El unico que tiene acceso al aplicativo es el cliente con sus credenciales. | Alta | No Iniciado
REQ002 | Ingreso de datos | Cliente | Un lugar donde se detallen los datos del usuario | Mostrar al cliente el detalle de todas sus datos en la proforma | El cliente vera reflejado sus datos para identoficar con mayor claridad su proforma | Medio | No Iniciado
REQ003 | Ingreso de Materiales | Usuario administrativo/cliente | Ingresar materiales a usar / Registrar nuevos materiales y precios | Ingresar los materiales para una nueva proforma o regirstar nuevos materiales y precios | Los materiales deben ser registrados con sus precios, antes de querer crear una proforma | Alta | No Iniciado
REQ004 | Revicion, edicion y generacion de proforma | Usuario/Administrador de la empresa | Acceso a los datos de la proforma llenado previamente antes de su finalizacion. Acceso a la opcion de generar proforma. Acceso a la opcion descargar porforma | Revisar los datos llenados y editarlos, formar los datos llenados como proforma y descargar la proforma generada | Solo se podra revisar y editrar los datos solo si se ha hecho click en el acceso "Revisar proforma" y antes de hacer click en el acceso "Gnerar proforma". | Medio | No Iniciado

## sprint0
SPRINT 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ001 | Ingreso de credenciales | Usuario/Administrador de la empresa | Crear credenciales de inicio | Ingresar al aplicativo y empezar a crear proformas | El unico que tiene acceso al aplicativo es el cliente con sus credenciales. | Medio | En Proceso
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ001-1 | Crear el menu de ingreso de las credenciales |  |  |  | Mateo Arellano |  | 2
| REQ001-2 | Crear las credenciales del usuario |  |  |  | Mateo Arellano |  | 2
| REQ001-3 | Pagina de ingreso al aplicativo |  |  |  | Mateo Arellano |  | 2
[7 empty] | Suma | 6
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | asi podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1
REQ002-2
REQ002-3
[7 empty] | Suma | 0
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | asi podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ003 | Ingreso de Materiales
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1
REQ003-2
REQ003-3
[7 empty] | Suma | 0
|  | tema | Como un.. | Necesito | asi podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1
REQ004-2
REQ004-3
[7 empty] | Suma | 0
SPRINT 2
[6 empty] | notas | Prioridad | Status
[7 empty] | Alta | Terminado
[6 empty] | Asignado |  | Estimado
Suma
[6 empty] | notas | Prioridad | Status
[7 empty] | Medio | Terminado
[6 empty] | Asignado |  | Estimado
Suma
Total

## burdonchart
| Estimado | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ001-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ001-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ002-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ003-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ003-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ004-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2
REQ004-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
REQ005-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4
REQ005-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3
REQ006-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ006-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3
REQ007-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ007-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ007-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ007-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ007-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
56
Horas Estimadas | 56 | 48 | 36 | 22 | 11 | 6 | 0
Horas Estimadas Restantes | 56 | 46.6667 | 37.3333 | 28 | 18.6667 | 9.3333 | 0
Al completar el Sprint 3, se ha cumplido en su totalidad con los requisitos funcionales, en el cual podemos apreciar que inicialmente se mantuvo un tenue retraso del desarrollo, sin embargo, se soluciona entre el tercer y cuarto día. En los siguientes días apreciamos un adelanto, es decir, el ritmo de trabajo incremetó. Finalmente, las horas son compensadas, culminando en el último día con las horas de trabajo estimadas, percatándonos qué para lograr cumplir con éxito el desarrollo, el avance de horas ha sido mayor al estimado. | [8 empty] | Al analizar nuestro ritmo de trabajo más detalladamente, se recomienda llevar un mayor control con el avance de las horas trabajadas, ya que así nuestro trabajo se vería lo más cercano a las horas estimadas (línea roja) llevando un ritmo prolijo, incluso sin necesidad de compensar horas extras por un retraso inicial.