## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Registro de Usuario | Cliente | Registrar al Usuario | Para crear una cuenta con la cual iniciar sesion en el aplicativo |  | Alta | No Iniciada
REQ002 | Inicio de sesion | Cliente | Ingresar las credenciales del cliente | Para ingresar al aplicativo y hacer uso del mismo |  | Alta | No Iniciada
REQ003 | Ingreso de Usuarios | Administrador | Menu de opciones para usuarios de proforma | Ingresar, editar o eliminar clientes de proformas |  | Alta | No Iniciada
REQ004 | Ingreso de Materiales | Administrador/Usuario | Crear un menu de opciones de los materiales. | Seleccionar los diferentes materiales con sus precios |  | Alta | No Iniciada
REQ005 | Menú de finalización_proforma | Cliente | Visualizar y usar el menu de opciones final | Finalizar la generacion de proforma o editarla |  | Alta | No Iniciada

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Registro de Usuario | Usuario | Registrar al Usuario | Crear una cuenta con la cual iniciar sesion en el aplicativo |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Menu para ingresar credenciales para registrar el usuario |  |  |  | Mateo Arellano |  | 2
REQ001-2 | Añadir un enlace a inicio de sesión si existe una cuenta |  |  |  | Mateo Arellano |  | 1
REQ001-3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Inicio de sesion de usuarios registrados. | Cliente | Ingresar las credenciales del cliente | Para ingresar al aplicativo y hacer uso del mismo |  | Alta | No Iniciada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear menu para el inicio de sesion |  |  |  | Mateo Arellano |  | 2
REQ002-2 | Enviar al menu de registro si no existe el usuario |  |  |  | Mateo Arellano |  | 2
REQ002-3 | Mensaje de bienvenida |  |  |  | Mateo Arellano |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Ingreso de usuarios nuevos | Administrador | Ingresar informacion del cliente | Ingresar, editar o eliminar clientes |  | Alta | No Iniciada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Ingreso de usuarios nuevos |  |  |  | Morrison Quillupangui |  | 3
REQ003-2 | Actualizacion de datos de usuarios existentes |  |  |  | Morrison Quillupangui |  | 3
REQ003-3 | Eliminar usuarios antiguos |  |  |  | Morrison Quillupangui |  | 3
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Ingreso de Materiales | Administrador/usuario | Crear un menu de opciones de los materiales. | Seleccionar los diferentes materiales con sus precios |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Crear menu de opciones para escoger los materiales o registrar o modificar nuevos materiales |  |  |  | Mateo Neppas |  | 2
REQ004-2 | Generacion de un codigo unico para cada material registrado |  |  |  | Mateo Neppas |  | 2
REQ004-3 | Menu de seleccion para escoger todos los materiales a usar |  |  |  | Mateo Neppas |  | 1
REQ004-4 | Crear un boton de con la opcion "Siguiente" para dar paso a la finalizacion de la proforma |  |  |  | Mateo Neppas |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Menú de finalización_proforma | Cliente | Visualizar y usar el menu de opciones final | Finalizar la generacion de proforma o editarla |  | Alta | No Iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Imprimir el menu de opciones final |  |  |  | Freddy Fuentes |  | 1
REQ005-2 | Asigacion a opcion de generar proforma |  |  |  | Freddy Fuentes |  | 2
REQ005-3 | Asignacion a opcion de finalizar proforma |  |  |  | Freddy Fuentes |  | 2

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 5 | [5 empty] | 0
REQ001-2 | [6 empty] | 0
REQ001-3 | [6 empty] | 0
REQ002-1 | [6 empty] | 0
REQ002-2 | [6 empty] | 0
REQ002-3 | [6 empty] | 0
REQ002-4 | [6 empty] | 0
REQ003-1 | [6 empty] | 0
REQ003-2 | [6 empty] | 0
REQ003-3 | [6 empty] | 0
REQ003-4 | [6 empty] | 0
REQ004-1 | [6 empty] | 0
REQ004-2 | [6 empty] | 0
REQ004-3 | [6 empty] | 0
REQ005-1 | [6 empty] | 0
REQ005-2 | [6 empty] | 0
REQ005-3 | [6 empty] | 0
Horas Estimadas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Horas Estimadas Restantes | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0