## Hoja1
Proyecto Proformas Serviglass
¿Qué? (Necesidad) | Hecho por (Persona responsable) | ¿Cómo? | Fechas | Status
Entrega del tema | Ing. Jenny Ruiz | Distribuir casa caso a los diferentes grupos. | 2024-11-18 | Terminado
Planteamiento de requisitos | Mateo Arellano Freddy Fuentes Mateo Neppas Morrison Quillupangui | Junto al dueño de Serviglassse organiza una reunion via meet donde el cliente nos presenta el problema | jueves 21/11/2024 | Terminado
Inicio de Proyecto | Mateo Arellano Freddy Fuentes Mateo Neppas Morrison Quillupangui | Se inicia el proyecto con los diferentes docuenetos a presentar | 2024-11-23 | Terminado
Perfil de proyecto V1 | Mateo Arellano Freddy Fuentes Mateo Neppas Morrison Quillupangui | Se inicia el perfil de proyecto | 2024-11-23 | Terminado
Creacion repositiorio Github | Mateo Arellano Freddy Fuentes Mateo Neppas Morrison Quillupangui | Se crea el repositorio donde se subira todos los documentos del proyecto | 2024-11-16 | Terminado
Perfil de proyecto V1 | Mateo Arellano Freddy Fuentes Mateo Neppas Morrison Quillupangui | Se entrega el primer informe | 2024-12-03 | Terminado
Plantillas de HU y Backlog | Mateo Arellano Freddy Fuentes Mateo Neppas Morrison Quillupangui | Se rellena los datos mediante una reunion con el dueño de la empresa Serviglass | 2024-12-03 | Terminado
Proceso Srum | Mateo Arellano Freddy Fuentes Mateo Neppas Morrison Quillupangui | Se graba un video en el proceso con unos de los metodos a utilizar en el proyecto | 2024-12-03 | Terminado
Sprint 1 | Mateo Arellano Freddy Fuentes Mateo Neppas Morrison Quillupangui | Se realiza una reunion corta para verificar aportes del grupo | 2024-12-03 | Terminado
Perfil de proyecto V2 | Mateo Arellano Freddy Fuentes Mateo Neppas Morrison Quillupangui | Segundo informe | 2024-12-10 | Terminado
Presentacion proyecto serviglass | Mateo Arellano Freddy Fuentes Mateo Neppas Morrison Quillupangui | Se presenta el proyecto a la Ing a cargo del proyecto para su validacion | 2024-12-19 | Terminado
Entrevista con el cliente | Mateo Arellano Freddy Fuentes Mateo Neppas Morrison Quillupangui | Se realiza otra reunion con el cliente para la verificacion de los requisitos funcionales | 2025-01-03 | Terminado
Perfil de proyecto V3 | Mateo Arellano Freddy Fuentes Mateo Neppas Morrison Quillupangui | Perfil de proyecto corregido | 2025-01-07 | Terminado
Perfil de proyecto V4 | Mateo Arellano Freddy Fuentes Mateo Neppas Morrison Quillupangui | Perfil de proyecto corregido | 2025-01-08 | Terminado
Primera Version del codigo V1 | Mateo Arellano Freddy Fuentes Mateo Neppas Morrison Quillupangui | Se realiza las primeras lineas de codigo | 2025-01-07 | Terminado
historias de usuario V2 | Mateo Arellano Freddy Fuentes Mateo Neppas Morrison Quillupangui | Se llena la forma de historias de usuario | 2025-01-10 | Terminado
historias de usuario V3 | Mateo Arellano Freddy Fuentes Mateo Neppas Morrison Quillupangui | Se llena la forma de historias de usuario | 2025-01-09 | Terminado
backlog V3 | Mateo Arellano Freddy Fuentes Mateo Neppas Morrison Quillupangui | El backlog se completa con historias de usuarios mediante la plantilla excel | 2025-01-08 | Terminado
backlog V4 | Mateo Arellano Freddy Fuentes Mateo Neppas Morrison Quillupangui | El backlog se completa con historias de usuarios mediante la plantilla excel | 2025-01-15 | Terminado
Caja negra | Mateo Arellano Freddy Fuentes Mateo Neppas Morrison Quillupangui | Se realiza pruebas de caja negra bverifcando las variables del codigo | 2025-01-15 | Terminado
Caja blanca | Mateo Arellano Freddy Fuentes Mateo Neppas Morrison Quillupangui | Se realiza pruebas de caja blanca veriuficando la funcionaliad del codigo | 2025-01-16 | Terminado
Diagrama casos de Uso | Mateo Arellano Freddy Fuentes Mateo Neppas Morrison Quillupangui | Se grafica los diagramas | 2025-01-17 | Terminado
Perfil de pryecto V5 | Mateo Arellano Freddy Fuentes Mateo Neppas Morrison Quillupangui | Se corrige el perfil | 2025-01-18 | Terminado
Correcion del codigo y de la carpeta | Mateo Arellano Freddy Fuentes Mateo Neppas Morrison Quillupangui | En la revision de carpeta se manda a corregir el codigo html a c++ version consola | 2025-01-19 | Terminado
Perfil de pryecto V6 | Mateo Arellano Freddy Fuentes Mateo Neppas Morrison Quillupangui | Se corrige el perfil | 2025-01-20 | Terminado