## Formato descripción HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Formato para registro de usuario nuevo para poder ingresar al aplicativo | El cliente necesita un menú de registro de usuarios para iniciar sesión y utilizar el aplicativo. | Para permitir la creación de cuentas para el acceso al aplicativo. | Dueño empresa ServiGlas, Renato Jumbo | Implementar un menú de registro de usuarios que incluye campos obligatorios como nombre, correo electrónico y contraseña, además de funcionalidades de validación de datos y mensajes de error amigables. | Mateo Arellano | 6 horas |  | Alta | No iniciado | Crear un usuario para comprobar el registro de usuarios nuevos. |  | Registro de Usuario
REQ002 | Formato para inicio de sesion de usuarios registrados. | Un menú de inicio de sesión para que los usuarios ingresen sus credenciales y accedan al aplicativo. | Facilitar el acceso al aplicativo. | Dueño empresa ServiGlas, Renato Jumbo | Crear un menú de inicio de sesión y mostrar un mensaje de bienvenida. Asegurar el ingreso al aplicativo. | Mateo Arellano | 6 horas |  | Alta | No iniciado | Comprobar que permita el ingreso a usuarios registrados en el aplicativo. |  | Inicio de sesión
REQ003 | Apartado para crear proformas para los clientes de la empresa | Crear un apartado para la creación de nuevas proformas. | Facilitar el envío de proformas a los clientes sobre costos de servicios. | Dueño empresa ServiGlas, Renato Jumbo | Crear un espacio para ingresar datos de usuarios, seleccionar materiales y agregar cantidades. | Morrison Quillupangui. | 6 horas |  | Alta | No iniciado | Comprobar que funcionen cada uno de los apartados. |  | Ingreso de usuarios
REQ004 | Area donde ingresar los materiales que se van a usar para el proyecto, dentro de la proforma | Menú que permite ingresar datos de materiales y sus precios. | Evitar la redacción manual de materiales y búsqueda de precios. | Dueño empresa ServiGlas, Renato Jumbo | Crear un menú de materiales con opciones para ingresar y modificar materiales y precios. | Mateo Neppas | 4 horas |  | Alta | No iniciado | Comprobar mediante usuarios que se pueda completar los materialess (como la realizacion de una proforma) sin problema. |  | Ingreso de Materiales
REQ005 | Finalizar la profroma o editar la proforma en proceso | Menú de opciones para finalizar o editar el proceso. | Permitir la edición de datos o finalizar la generación de formularios. | Dueño empresa ServiGlas, Renato Jumbo | Imprimir el menú de opciones, asignar funciones de generación y finalización de proformas. | Freddy Fuentes | 5 horas |  | Alta | No iniciado | Llenar los datos de la proforma y verificar que el menu de opciones se mestre correctamente asi como su fucniuonamiento. |  | Menú de finalizacion de proforma
REQ006
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ004 |  | Dueño empresa ServiGlas, Renato Jumbo |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 horas |  | Alta |  | Mateo Neppas
| QUE | Menú que permite ingresar datos de materiales y sus precios. |  | PARA QUE | Evitar la redacción manual de materiales y búsqueda de precios. |  | COMO | Crear un menú de materiales con opciones para ingresar y modificar materiales y precios.
| NOMBRE HISTORIA |  | Ingreso de Materiales
| PRUEBA |  | Comprobar mediante usuarios que se pueda completar los materialess (como la realizacion de una proforma) sin problema. |  |  | COMENTARIOS | 0