## Backlog
Nª | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Inicio de Sesión | Administrador/residente | Ingresar al sistema | Iniciar sesión y realizar las respectivas acciones de gestion. | Cada tipo de usuario tiene su respectivo apartado de trabajo. | Medio | Terminado
REQ001 | Debe ser eficiente en todo aspecto | Usuario administrativo/cliente | Desarrollo de un sistema funcional | Mejorar las respuestas de la aplicacion para garantizar la calidad del cliente | Verificacion que el aplicativo realice todas las actividades que se asigne sin presentar problemas. | Medio | En proceso
REQ002 | Debe ser fiable y grafico | Administrador/Cliente | Interfaz sencilla y explicativa | mostrar al cliente el detalle de todas sus compras de una manera visual y facil de entender | EL desarrollo de la interfaz (requisito no funcinal) se realizara mediante el apoyo de los conocimientos de Fun. Program. | Medio | En Proceso
REQ003 | Interfaz | Usuario administrativo/cliente | Disenar una interfaz sencilla e intuitiva. | Reducir errores, minimizar tiempos e incrementar la satisfaccion_cliente. | EL desarrollo de la interfaz (requisito no funcinal) se realizara mediante el apoyo de los conocimientos de Fun. Program. | Medio | En proceso
REQ004 | Mantenibilidad y Libre de Errores | Usuario de mantenimiento | Viabilidad del producto | Reducir errores, evitar cualquier problema con el cliente | Desarrollar la aplicacion y realizar varias pruebas exaustivas para evitar errores a futuro y que sea una app viable | Alto | En proceso

## sprint0
SPRINT 1
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ002 | Debe ser fiable y grafico | Administrador/Cliente | Interfaz sencilla y explicativa | mostrar al cliente el detalle de todas sus compras de una manera visual y facil de entender | EL desarrollo de la interfaz (requisito no funcinal) se realizara mediante el apoyo de los conocimientos de Fun. Program. | Medio | En Proceso
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ002-1 | Disenar una interfaz clara y explicativa. |  |  |  | Lindsay Barrionuevo |  | 2
| REQ002-2 | Realizar pruebas de usabilidad con usuarios representativos. |  |  |  | Lindsay Barrionuevo |  | 2
| REQ002-3 | Encuestar sobre la ampliacion o reduccion de detalles en la interfaz |  |  |  | Lindsay Barrionuevo |  | 1
[7 empty] | Suma | 5
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | asi podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ003 | Diseno y desarrollo de la interfaz | Usario administrativo/cliente | Interfaz sencilla e intuitiva | Reducir errores, minimizar tiempos e incrementar la satisfaccion_cliente. | EL desarrollo de la interfaz (requisito no funcinal) se realizara mediante el apoyo de los conocimientos de Fun. Program. | Medio | En Proceso
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ003-1 | Disenar una interfaz clara y simple. |  |  |  | Freddy Fuentes |  | 2
| REQ003-2 | Realizar pruebas de usabilidad con usuarios representativos. |  |  |  | Freddy Fuentes |  | 4
| REQ003-3 | Encuestar la confortabilidad del usurario |  |  |  | Freddy Fuentes |  | 2
[7 empty] | Suma | 8
| ID | Tema | Como un.. | Necesito | asi podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ004 | Mantenibilidad y Libre de Errores | Usuario de Mantenimiento | Viabilidad del produto | Reducir errores, evitar cualquier problema con el cliente | Mantenimiento de aplicación | Alta | En Proceso
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ004-1 | Diseñar una app fiable y mantenible con el tiempo |  |  |  | Mateo Arellano |  | 2
| REQ004-2 | Realizar varias pruebas antes de entregar producto para la seguridad del cliente |  |  |  | Mateo Arellano |  | 4
| REQ004-3 | Tener contacto diario con el cliente por cualquier error que pueda tener |  |  |  | Mateo Arellano |  | 2
[7 empty] | Suma | 8
|  | tema | Como un.. | Necesito | asi podre... | notas | Prioridad | Status
| REQ001 | Debe ser eficiente en todo aspecto | Usario administrativo/cliente | Eficiencia en el producto | Entregrar un producto software de calidad | garantizar la calidad del produto | Alta | Terminado
|  | Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
| REQ001-1 | Verificar que el aplicativo responda correctamente a las acciones dichas por el cliente |  |  |  | Mateo Neppas |  | 3
| REQ001-2 | Confirmar que los requisitos funcionales y no funcionales esten desarrollados correctamente |  |  |  | Mateo Neppas |  | 3
| REQ001-3 | Verificar que funcione en los dispositvos del cliente |  |  |  | Mateo Neppas |  | 3
[7 empty] | Suma | 9
SPRINT 2
[6 empty] | notas | Prioridad | Status
[7 empty] | Alta | Terminado
[6 empty] | Asignado |  | Estimado
Suma
[6 empty] | notas | Prioridad | Status
[7 empty] | Medio | Terminado
[6 empty] | Asignado |  | Estimado
Suma
Total

## burdonchart
| Estimado | Dia 6 | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ001-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ001-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ002-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ002-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ002-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ003-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ003-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ003-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ004-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 2
REQ004-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
REQ005-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4
REQ005-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3
REQ006-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
REQ006-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3
REQ007-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ007-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ007-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ007-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
REQ007-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
56
Horas Estimadas | 56 | 48 | 36 | 22 | 11 | 6 | 0
Horas Estimadas Restantes | 56 | 46.6667 | 37.3333 | 28 | 18.6667 | 9.3333 | 0
Al completar el Sprint 3, se ha cumplido en su totalidad con los requisitos funcionales, en el cual podemos apreciar que inicialmente se mantuvo un tenue retraso del desarrollo, sin embargo, se soluciona entre el tercer y cuarto día. En los siguientes días apreciamos un adelanto, es decir, el ritmo de trabajo incremetó. Finalmente, las horas son compensadas, culminando en el último día con las horas de trabajo estimadas, percatándonos qué para lograr cumplir con éxito el desarrollo, el avance de horas ha sido mayor al estimado. | [8 empty] | Al analizar nuestro ritmo de trabajo más detalladamente, se recomienda llevar un mayor control con el avance de las horas trabajadas, ya que así nuestro trabajo se vería lo más cercano a las horas estimadas (línea roja) llevando un ritmo prolijo, incluso sin necesidad de compensar horas extras por un retraso inicial.